## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej"
|  |  | 2020 | [23 empty] | ∑ 2020 |  | 2021 | [23 empty] | ∑ 2021 |  | 2022 | [23 empty] | ∑ 2021 |  | Kontrola % | Kontrola w zł
|  |  | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj |  | czerwiec |  | lipiec |  | sierpień |  | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień |  |  |  | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj |  | czerwiec |  | lipiec |  | sierpień |  | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień |  |  |  | styczeń |  | luty |  | marzec |  | kwiecień |  | maj |  | czerwiec |  | lipiec |  | sierpień |  | wrzesień |  | październik |  | listopad |  | grudzień
Lp. | Nazwa | Wartość netto | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł] | % | [zł]
I | BRANŻA BUDOWLANA | [19 empty] | 8.97% |  | 14.95% |  | 0% |  | 23.92% | [9 empty] | 1.452% |  | 19.72% |  | 1.646% |  | 10.28% |  | 14.57% |  | 6.192% |  | 4.554% |  | 0% |  | 58.42% | [9 empty] | 3.458% |  | 4.504% |  | 4.311% |  | 5.385% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 17.66% |  | 100% | ok
1 | Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę | [19 empty] | 49.31% |  | 45.95% |  | 0% |  | 95.25% | [9 empty] | 4.749% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.749% | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | ok
1.1 | SKUCIE TYNKÓW, OKŁADZIN CERAMICZNYCH, INNYCH ZABUDÓW ŚCIAN | [19 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
1.2 | WYKUCIE OKIEN wraz z parapetami | [21 empty] | 70% |  |  |  | 70% | [9 empty] | 30% | [15 empty] | 30% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
1.3 | ROZBIÓRKA ŚCIAN, PRZEBIJANIE OTWORÓW, ROZBIÓRKA SCHODÓW | [19 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
1.4 | ROZBIÓRKA WARSTW PODŁOGOWYCH | [19 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
1.5 | ROZBIIÓRKA ISTNIEJĄCYCH PODJAZDÓW, POCHYLNI | [21 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
1.6 | WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK | [19 empty] | 20% |  | 70% |  |  |  | 90% | [9 empty] | 10% | [15 empty] | 10% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia konstrukcji obiektów lub ich części | [19 empty] | 25.99% |  | 38.58% |  | 0% |  | 64.57% | [9 empty] | 4.111% |  | 1.055% |  | 0% |  | 12.1% |  | 9.078% |  | 9.078% |  | 0% |  | 0% |  | 35.43% | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | ok
2.1 | ROBOTY ZIEMNE | [19 empty] | 90% |  | 10% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.2 | SCHODY, SPOCZNIKI KL SCHODOWEJ GŁÓWNEJ, FILARKI | [19 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.3 | SZYB WINDOWY | [19 empty] | 40% |  | 40% |  |  |  | 80% | [9 empty] | 20% | [15 empty] | 20% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.4 | POKRYCIE DACHU SZYBU WINDOWEGO, KLATKI SCHODOWEJ | [25 empty] | 0% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.5 | SCHODY ZEWNĘTRZNE, RAMPA | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [5 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.6 | ZAMUROWANIA OTWORÓW | [19 empty] | 20% |  | 80% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
2.7 | WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN | [19 empty] | 20% |  | 80% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | [19 empty] | 0% |  | 6.11% |  | 0% |  | 6.105% | [9 empty] | 0.4839% |  | 26.02% |  | 2.188% |  | 11.43% |  | 17.69% |  | 6.554% |  | 6.054% |  | 0% |  | 70.42% | [9 empty] | 4.596% |  | 5.987% |  | 5.73% |  | 7.158% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 23.47% |  | 100% | ok
3.1 | WENTYLACJA | [25 empty] | 0% | [11 empty] | 20% |  |  |  | 40% |  | 40% | [7 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
3.2 | STOLARKA, ŚLUSARKA DRZWIOWA | [21 empty] | 17.26% |  |  |  | 17.26% | [11 empty] | 70% | [13 empty] | 70% | [13 empty] | 12.74% | [11 empty] | 12.74% |  | 100% | ok
3.3 | WYKONANIE PODŁOGI NA GRUNCIE | [25 empty] | 0% | [9 empty] | 20% |  | 40% | [13 empty] | 60% | [11 empty] | 40% | [13 empty] | 40% |  | 100% | ok
3.4 | POSADZKI | [25 empty] | 0% | [13 empty] | 20% |  | 40% | [9 empty] | 60% | [11 empty] | 40% | [13 empty] | 40% |  | 100% | ok
3.5 | WYKOŃCZENIE ŚCIAN | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 25% |  | 58.01% | [7 empty] | 83.01% | [9 empty] | 16.99% | [15 empty] | 16.99% |  | 100% | ok
3.6 | WYKOŃCZENIE STROPÓW | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 25% |  | 45% | [7 empty] | 70% | [9 empty] | 20% |  | 10% | [13 empty] | 30% |  | 100% | ok
3.7 | WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH | [25 empty] | 0% | [17 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
3.8 | ELEWACJE | [25 empty] | 0% | [17 empty] | 10% |  | 40% |  | 50% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 0% |  | 100% | ok
3.9 | Balustrady | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [13 empty] | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100% |  | 100% | ok
3.10 | Windy | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% | ok
II | BRANŻA ELEKTRYCZNA | [25 empty] | 17.86% | [9 empty] | 21% |  | 14.47% | [13 empty] | 35.47% | [13 empty] | 20% |  | 26.67% | [9 empty] | 46.67% |  | 100% | ok
III | BRANŻA SANITARNA | [19 empty] | 0% |  | 26.05% |  | 0% |  | 26.05% | [9 empty] | 23.81% |  | 21.43% |  | 2.328% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 47.57% | [9 empty] | 7.618% |  | 3.809% |  | 14.96% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 26.38% |  | 100% | ok
1 | Instalacja wod-kan | [21 empty] | 42.08% |  |  |  | 42.08% | [9 empty] | 20% |  | 10% |  | 3.761% | [11 empty] | 33.76% | [25 empty] | 24.16% |  | 100% | ok
2 | Instalacja co z wentylatorami | [25 empty] | 0% | [9 empty] | 30% |  | 40% | [13 empty] | 70% | [9 empty] | 20% |  | 10% | [13 empty] | 30% |  | 100% | ok
IV | BRANŻA TELETECHNICZNA (Instalacje teletechniczne) | [25 empty] | 0% | [9 empty] | 20% |  | 37.06% | [13 empty] | 57.06% | [13 empty] | 20% |  | 22.94% | [9 empty] | 42.94% |  | 100% | ok
V | BRANŻA PRZECIWPOŻAROWA (Instalacja ppoż i oddymiania klatek schodowych) | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 45.6% | [13 empty] | 20% |  | 34.4% | [9 empty] | 54.4% |  | 100% | ok
VI | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | [19 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [9 empty] | 8.842% |  | 30.79% |  | 32.92% |  | 27.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | ok
1 | PRACE ROZBIÓRKOWE | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [9 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% |  | 100% | ok
2 | ZIELEŃ | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% | ok
3 | NOWE NAWIERZCHNIE | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [11 empty] | 40% |  | 60% | [11 empty] | 100% |  | 100% | ok
4 | MONTAŻ NOWYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY | [25 empty] | 0% | [25 empty] | 0% | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% | ok
| Razem netto | [23 empty] | Razem rok 2020 netto: | [25 empty] | Razem rok 2021 netto: | [25 empty] | Razem rok 2022 netto: |  |  |  | 0 | ok
| Podatek VAT | [23 empty] | Podatek vat | [25 empty] | Podatek vat | [25 empty] | Podatek vat |  |  |  | 0 | ok
| Brutto | [23 empty] | Brutto: | [25 empty] | Brutto: | [25 empty] | Brutto: |  |  |  | 0 | ok